|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فاز اول | | | | |
| شرح امکان | | | | توضیحات |
| سایت اصلی | نفر/ ساعت  تخمینی | پنل مدیریتی | نفر/ ساعت  تخمینی |
| تنظیم و ایجاد ساختار اولیه سایت | 30 | تنظیم و ایجاد ساختار اولیه پنل مدیریتی | 20 |  |
| منوي معرفي سايت | 5 |  | 0 |  |
| اطلاعات عمومي با قابليت گروه بندي | 20 |  | 10 |  |
| اطلاعات علمي و آموزشي | 5 |  | 5 |  |
| داستان بانك و بانكداري | 15 |  | 5 | با كاركترهاي ايجاد شده و قابليت نمايش صفحه به صفحه داستان |
| اخبار ويژه و اطلاعيه ها | 10 |  | 10 |  |
| بخشي براي معرفي جشنواره ها و برندگان آن | 15 |  | 5 |  |
| ارسال كارت تبريك براي دوستان عضو | 20 |  | 5 | نحوه ثبت نام وعضو گیری میبایست شفاف گردد.به عبارت دیگر آیا از کاربران سیستم صورتحساب میتوان استفاده نمود (محل ثبت نام در سیستم صورتحساب)  یا از کاربران سایت بانک استفاده میگردد؟ |
| امكان دعوت به عضويت از طريق ارسال به ايميل | 10 |  | 0 |  |
| جمع | 140 |  | 60 |  |
|  |  |  |  | هر نفر ساعت 300،000 ریال  جمع ساعت :200 ساعت  جمع کل مبلغ : 60،000،000 ریال |
| فاز دوم | | | | |
| امكان مشاهده صورت حساب | 100 |  |  | ایجاد سرویس دریافت روزانه تراکنشهای حسابهای آرزو |
| درج توضيح براي هر تراكنش | 10 |  |  |  |
| امكان انتخاب آرزو  محاسبه نحوه سپرده گذاري و زمانبندي رسيدن به آرزو | 50 |  |  |  |
|  |  |  |
| امكان دادن امتياز به برخي خدمات گرفته شده از سيستم | 25(زمان فرضی) |  |  | بایستی اطلاعات بیشتری در این خصوص ارسال گردد |
| بخشي مانند يك دفتر يادداشت جهت ثبت اطلاعات مربوط به پول كاربر | 25(زمان فرضی) |  |  | بایستی اطلاعات بیشتری در این خصوص ارسال گردد |
|  | 210 |  |  | هر نفر ساعت 300،000 ریال  جمع ساعت : 250 ساعت  جمع کل مبلغ : 63،000،000 ریال |

|  |  |
| --- | --- |
| نفر ساعت صرف شده در هر هفته : 15 نفر/ساعت  فاز اول حدود 13 هفته معادل 3 ماه  از 15 آبان تا 15 بهمن | نفر ساعت صرف شده در هر هفته : 15 نفر/ساعت  فاز دوم حدود 16 هفته معادل 3.5 ماه  از 15 دی تا 15 فروردین |