## انجام شده
12 ساعت جهت 300 هزار تومان کسر شده قرارداد |  | 12
ایجاد بخش تونل گنج | ایجاد صفحه ای برای نمایش موارد صرفه جویی با قابلیت ورود اطلاعات از پنل و محاسبه مقدار صرفه جویی | 15 | انجام شد
آزمون سایت | امکان برگزاری امتحان از کودکان و پنل مدیریتی جهت تعریف آزمونها و سوالات و پاسخها و امتیاز شرکت در آزمون | 20 | انجام شد
تغییر روشهای افتتاح حساب خودکار | افتتاح حساب فقط برای کسانی که هم خود و هم ولی دارای حساب هستند | 7 | انجام شد و مجددا لغو گردید
امکان ایجاد صفحه تولد و کیک تولد و لیست متولدین امروز | نمایش کیک تولد داینامیک و لیست متولدین امروز | 25 | انجام شد
ایجاد پرینت فرم افتتاح حساب سیبا | امكان پرينت اطلاعات هنگام مراجعه به شعبه براي تسريع در امر افتتاح حساب و عدم نياز به تكميل فرم در هنگام مراجعه به شعبه | 25 | انجام شد
نمایش پیغام مناسب به کسانی که در تایید ثبت احوال دچار مشکل شده اند |  | 13 | انجام شد
اتصال سیستم به سیستم مدیریت کاربران شعب جهت استفاده در شعب بانک |  | 10 | انجام شد
امکان پرینت اطلاعات فرم افتتاح حساب برای هر کودک |  | 10 | 50% انجام شده است
انطباق بازیهای شرکت پارس پک با سیستم سایت |  | 50 | 50% انجام شده است
طراحی و مهندسی مجدد روال بخش امتیازات | طراحی مستند و پیاده سازی روال محاسبه امتیازات | 30 | 30% انجام شده است
اضافه كردن بخشي جهت دريافت فايل و تصوير از كاربران و آرشيو كردن و نمايش آنها(جشنواره عکس) |  | 60 | برآورد اولیه- تهیه مقدمات پیاده سازی (اسلاید شو و ...) - 10% انجام شده است
|  | 277 | جمع ساعت تغییرات خارج از قرارداد(پشتیبانی و توسعه)
|  | 75 | ساعت پرداخت شده- اسفند ماه 1391
|  | 0 | ساعت پرداخت شده-فروردین ماه 1392
|  | 202 | باقی مانده

## لیست درخواستهای جدید
موضوع | شرح | زمان (نفر/ساعت) | وضعیت
منوهای داینامیک | تعریف صفحات سایت و منوهای سمت راست هر یک و منوهای پیش فرض | ؟ | هنوز مشخص نیست که آیا این درخواست نیاز است یا خیر در صورت نیاز میبایست تحلیل آن مورد بررسی قرار گیرد
امکان درج یادداشت برای تراکنشها | تجمیع تراکنشهای حساب صورتحساب و ارائه امکان درج یادداشت برای هر تراکنش | ?
پیاده سازی بخش جوانه ها | ایجاد بخشی با قالب سایت فعلی و گرافیک متفاوت برای جوانان | ?
ایجاد مسابقه در سایت | تعریف مسابقه در سایت برای بازیهای مختلف | ؟ | پس از تولید بازیها و بررسی سناریوهای آنها این بخش تحلیل و ایجاد خواهد شد
امكان تكميل فرم افتتاح حساب و ارسال درخواست افتتاح حساب از طريق سيستم بدون كسر پول و ... |  | ؟
رفع اشکال SSO و نمایش نام و نام خانوادگی در 2 فیلد جدا |  | ?

## درخواستهای باقی مانده قرارداد
موضوع | شرح | زمان (نفر/ساعت) | وضعیت
ارائه صورتحساب اقساط مشتری | امکان مشاهده اقساط حساب آرزو | ?

## Sheet1
پنل مدیریت کاربران عضو |  |  | انجام شده است
ایجاد صفحه تماس با ما |  | 3 | انجام شده است
اصلاح نحوه نمایش مقررات افتتاح حساب |  | 2 | انجام شده است
ایجاد صفحه سوالات متداول و پنل مدیریت آن |  | 10 | تکمیل شده است
تکمیل پنل تعریف و مدیریت انواع امتیازات |  | 7 | انجام شده است
ارائه پنل مدیریت مدیران سایت و مدیریت نقشها |  | 15 | انجام شده است
تکمیل پنل آرزو | ایجاد پنل آرزو و تعربف و مدیریت | 5 | انجام شده است
امکان ارسال کارت تبریک | امکان تعریف کارت تبریک و امتیاز خرید آن و پنل مدیریت آن و چاپ متن مورد نظر بر روی کارت | 12 | انجام شده است